## Planilha1
SEMANA / SPRINT | DATA | ENTREGAS / TAREFAS
1 | 2024-03-14
Temas escolhidos
Histórias de usuários (Documentação de, no Mínimo, 3 histórias)
2 | 2024-03-21
Termo de abertura do projeto
Product Backlog (Definição das atividades)
Cronograma (Project libre)
3 | 2024-03-27
Definição dos papéis do time Scrum
Análise dos Stakeholders
4 | 2024-04-11
Documento VISÃO
Protótipos das telas principais (Especificação de interface gráfica)
5 | 2024-04-25
Especificação de casos de uso (Min.3)
6 | 2024-05-02
Projeto de banco de dados (Modelagem)
Diagrama de Classes
7 | 2024-05-16
Testes funcionais (Min. 3 funcionalidades)
8 | 2024-05-30
Apresentação do projeto